|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه** | **فعالیت** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **هزینه پیشنهادی****(میلیون ریال)** |
| جذب هیأت علمی پژوهشی با جذب فارغ‌ التحصیلان دکترای تخصصی پژوهش | نیارسنجی | 1/1/95 | 1/6/95 | 10 |
| اختصاص حداقل 2 درصد ظرفیت به هیأت علمی پژوهشی | 1/7/95 | 15/12/95 | 500 |
| اعطای گرانت‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها | بازنگری شیوه نامه اختصاصی دانشگاه | 1/1/95 | 31/6/95 | 100 |
| اعلام فراخوان و شناسایی افراد واجد شرایط | 1/7/95 | 30/8/95 | 10 |
| اعطای گرانت تحقیقاتی | 1/2/95 | 15/12/95 | 6000 |
| برگزاری مراسم استانی/دانشگاهی تقدیر از پژوهشگران برتر و محققان جوان | 1/9/95 | 30/9/95 | 500 |
| اعطای حق التشویق و هزینه چاپ | بازنگری آيين نامه | 01/02/95 | 10/3/95 | 10 |
| ابلاغ به ذینفعان | 10/03/95 | 15/4/95 | 10 |
| بررسی مستندات و پرداخت | 01/01/95 | 15/12/95 | 3000 |
| توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه‌ها | تهیه منابع اطلاعاتی | 01/01/95 | 15/12/95 | 2000 |
| برگزاری همایش | 01/01/95 | 15/12/95 | 500 |
| کارگاه آموزش نرم‌افزارهای مدیریت منابع (References) مقالات | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه اعتبار سنجی ابزار | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه روش تحقیق | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه جستجوی منابع الکترونیک | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| نقد و داوری تخصصی مقالات (Peer Review & Critical Appraisal) | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه مقدماتی Systematic Review/ Cochrane Review | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه علم سنجی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه Evidence Based Medicine برای اعضای هیأت علمی بالینی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه کتابدار پژوهشی و کتابدار بالينی (Research Support Librarian) و (Clinical Librarian) | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه پژوهش های کیفی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه آموزشی ثبت بیماریها | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی | 01/01/95 | 15/12/95 | 60 |
| راه اندازی مرکز کهورت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | آماده سازی جهت ورود به دانشگاه های عضو کهورت پرشین | 01/01/95 | 15/3/95 | 10 |
| توانمندسازی نیروهای اجرایی | 01/01/95 | 15/12/95 | 10 |
| پذیرش (Enrolment) شرکت کنندگان | 01/01/95 | 15/3/95 | 3600 |
| تجهیز مرکز | 01/01/95 | 15/12/95 | 2000 |
| رصد علم و فناوری علوم پزشکی کشور | تکميل و به روزرسانی سامانه علم‌سنجی (isid) اعضای هيأت علمی | 01/01/95 | 15/12/95 | 10 |
| پایش عملکرد کمیته‌های اخلاق در پژوهش | ارسال اطلاعات پژوهش‌های مصوب (طرح‌و‌پایان‌نامه) در قالب استاندارد اعلام شده به دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش (درصد) | 01/01/95 | 15/12/95 | 10 |
| نظارت و ارزیابی روند اجرای کارآزمایی‌های بالینی در دست اجرا توسط کمیته‌های اخلاق | 01/01/95 | 15/12/95 | 50 |
| توسعه برنامه ملی کنترل سرطان | حمایت از 6 پروژه پژوهشی کاربردی برای توسعه کنترل سرطان در کشور | 01/01/95 | 15/12/95 | 300 |
| برنامه ملی ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت | تولید نرم افزار مناسب برای ثبت بیماری‌ها | 01/01/95 | 15/12/95 | 100 |
| همکاری در همایش بین المللی ملی ثبت بیماری‌ها | 01/01/95 | 15/12/95 | 50 |
| راه‌اندازی و حمایت از 1 برنامه جدید ثبت | 01/01/95 | 15/12/95 | 500 |
| تدوین نقشه راه مرکز رشد فناوری دانشگاه | تعیین حوزه‌های اولویت‌دار فعالیت مرکز رشد دانشگاه | 01/01/95 | 31/06/95 | 100 |
| حمایت از استقرار و توانمندی واحدهای فناور بر اساس اولویت‌های تعیین شده | 01/01/95 | 15/12/95 | 700 |
| برگزاری کارگاه‌ها و همایشهای توانمندسازی فناوران دانشگاه‌ها (با کسب تأییدیه محتوای کارگاه از معاونت تحقیقات و فناوری ستاد) | کارگاه تجاری‌سازی فناوری | 01/01/95 | 15/12/95 | 100 |
| کارگاه آشنایی با قوانین شرکت‌های دانش بنیان | 01/01/95 | 15/12/95 | 100 |
| کارگاه مدل‌های کسب و کار | 01/01/95 | 15/12/95 | 50 |
| کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت | 01/01/95 | 15/12/95 | 50 |
| راه اندازی پردیس سلامت در پارک های علم و فناوری استانی | همکاری در راه‌اندازی شورای پردیس سلامت در پارک های علم و فناوری | 01/04/95 | 01/09/95 | 200 |
| راه اندازی نظام جمع‌آوری اطلاعات و ارزشیابی فناوری سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی | ورود اطلاعات توسط دانشگاه‌ها و گزارشگیری اولیه از پایلوت نرم‌افزار | 15/01/95 | 30/03/95 | 50 |
| حمایت از اعضای هیات علمی فناور | تصویب آیین نامه حمایت ویژه از فناوران | 15/01/95 | 30/03/95 | 10 |
| بررسی مستندات و پرداخت | 01/01/95 | 15/12/95 | 200 |
| تعیین مزیت‌های بومی مناطق در توسعه محصولات حوزه سلامت | تعیین مزیت‌های بومی در حوزه گیاهان دارویی (تولید و زیرساخت) | 01/01/95 | 15/15/95 | 100 |