برنامه عملیاتی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشکده بهداشت

گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

**هدف کلی :**  **آموزش نيروي انسانی توانمند در گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت(دانشجویان و اساتید)**

**هدف اختصاصی 1 :**  **نياز سنجی در خصوص برنامه هاي توانمندسازي اعضاء هيات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار**

**استراتژ ي ها : نياز سنجی در خصوص برنامه هاي توانمندسازي اعضاء هيات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار**

**1**: نیازسنجی و تعيين اولویت هاي برنامه هاي توانمندسازي اعضاء هيات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در دانشگاه علوم پزشکی **سبزوار** بصورت سالانه

**2**: نیازسنجی و تعيين اولویت هاي برنامه هاي توانمندسازي دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در دانشگاه علوم پزشکی **سبزوار** بصورت سالانه

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ميزان پيشرفت برنامه** | **نحوه جمع آوري داده ها** | **زمان**  **پایان** | **زمان شروع** | **منابع مورد نياز** | **مسئول انجام کار** | **فعاليت** | **ردیف** |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **مهر** | **2 مهر** | **منابع فيزیکی و**  **نيروي انسانی** | **اساتيد گروه** | **برگزاري جلسات درون گروهی به منظور طراحی و تدوین برنامه کارگاه هاي توانمندسازي مورد نياز** | **1** |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **مهر** | **2 مهر** | **منابع فيزیکی و**  **نيروي انسانی** | **اساتيد گروه دانشجویان کارشناسی ارشد** | **برگزاري جلسات درون گروهی به منظور طراحی و تدوین محتواي کارگاههاي توانمندسازي مورد نياز** | **2** |
|  | **جلسات حضوري و**  **مجازي منظم** | **15**  **آذر** | **15 مهر** | **منابع فيزیکی و نيروي انسانی** | **مدیر گروه** | **برنامه ریزي جهت افزایش مشارکت دانشجویان در فرآیندهاي مختلف آموزشی و پژوهشی** | **3** |
|  | **مشاهده فضاها و امکانات** | **30**  **آبان** | **15 مهر** | **نيروي انسانی ،**  **منابع فيزیکی** | **اساتيد گروه ( با نظارت مدیرگروه)** | **بررسی امکانات و فضاهاي اجراي کارگاه ها** | **4** |

**هدف کلی : ارتقاء کمی و کيفی آموزش ذینفعان و جامعه و ارائه خدمات سلامت به انها**

**هدف اختصاصی 2 : ایجاد بستر مناسب براي توانمندسازي اعضاء هيات علمی و دانشجویان گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار**

**استراتژ ي ها: ایجاد بستر مناسب براي توانمندسازي اعضاء هيات علمی و دانشجویان گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت در دانشگاه علوم پزشکی گيلان**

1- ایجاد بستر مناسب براي بهبود و اجراي برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت با همکاري مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

2-برگزاري دوره ها و کارگاه هاي رشد و توانمندي اعضاء هيات علمی و دانشجویان تحصيلات تکميلی گروه با همکاري مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ميزان پيشرفت برنامه** | **نحوه جمع آوري داده ها** | **زمان پایان** | **زمان شروع** | **منابع مورد نياز** | **مسئول انجام کار** | **فعاليت** | **ردیف** |
|  | **مشاهده مستندات کارگاهها** | **30**  **آذر** | 30 آبان | **نيروي انسانی و مالی** | **مدیرگروه و**  **اعضای هیات علمی** | **نياز سنجی در خصوص کارگاه هاي توانمند سازي اساتيد گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **آذر** | 30 آبان | **منابع فيزیکی و**  **نيروي انسانی** | **اعضای هیات علمی** | **نياز سنجی در خصوص کارگاه هاي توانمند سازي مورد نياز دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت** | **2** |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **آذر** | 30 آبان | **منابع فيزیکی و**  **نيروي انسانی** | **اعضای هیات علمی گروه** | **برگزاري جلسات درون گروهی به منظور طراحی و تدوین محتواي کارگاههاي توانمندسازي** | **3** |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **اسفند** | 30 آذر | **نيروي انسانی** | **مدیر گروه** | **دعوت از اساتید خبره کشوری برای برگزاری کارگاه های توانمندسازی** | **4** |

هدف کلی : توسعه کمی و کيفی برنامه ها و دوره هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

هدف اختصاصی 3 : برگزاري دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

**استراتژ ي ها:** **نظارت بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت**

1. برگزاری کارگاه های توجیهی براي دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد جهت آشنایی با اهداف و قوانين دوره و وظایف دانشجویان در طول مدت تحصيل
2. تدوین و بروز کردن طرح درس ها وطرح دوره هاي مقاطع به صورت سالانه

1. اماده سازي محتواها الکترونيکی و تکاليف مرتبط با آنها با هدف تدریس

**4-**: برگزاري دوره هاي آموزشی کارشناسی ارشد هر سال و پذیرش دانشجوي جدید سالانه ،به صورت حضوري

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ميزان پيشرفت برنامه** | **نحوه جمع آوري داده ها** | **زمان**  **پایان** | **زمان شروع** | **منابع مورد نياز** | **مسئول انجام کار** | **فعاليت** | **ردیف** |
|  | **مشاهده مستندات** | **15**  **مهر** | 15 شهریور | **نيروي انسانی** | **اساتيد گروه** | **برگزاري جلسات درون گروهی به منظور تعيين پيش نيازهاي کارگاه های توجیهی** | **1** |
|  | **تعداد اعضا و دانشجویان** | **15**  **آبان** | 15 شهریور | **مدیر گروه** | **مدیر گروه و آموزش** | **بررسی و گزارش تعداد و تناسب دانشجویان با تعداد اساتيد گروه** | **3** |
|  | **مشاهده محتواها و سایر مستندات** | **آبان15** | 15 شهریور | **نيروي انسانی** | **مدیر گروه و اساتيد گروه** | **بررسی محتواهاي تدریس شده** | **4** |
|  | **مشاهده مستندات** | **30**  **آبان** | 15 شهریور | **نيروي انسانی** | **اساتيد گروه** | **ارائه و دریافت بازخورد** | **5** |

**هدف کلی : ارایه همکاري و مشاوره هاي علمی به دانشکده بهداشت و معاونت هاي دانشگاه و سایر دانشکده ها در سطح کشور**

**هدف اختصاصی 4 : مشارکت فعال با هدف همکاري آموزشی و تحقيقاتی با سایر دانشکده ها و دیگر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به عنوان مدرس و مشاور پایان نامه ها و مشارکت در کارهاي علمی و پژوهشی**

**استراتژ ي ها: مشارکت فعال با هدف همکاري آموزشی و تحقيقاتی با سایر دانشکده ها و دیگر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به عنوان مدرس و مشاور پایان نامه ها و مشارکت در کارهاي علمی و پژوهشی**

1. تعيين زمان جلسات اختصاصی جهت همکاري هاي آموزشی و تحقيقاتی با سایر موسسه ها و سازمان ها و دانشکده ها با مشارکت اعضا
2. تنظيم صورت جلسات مصوب در زمينه تصميمات اخذ شده در گروه و انعکاس به ریاست و معاونت دانشکده بهداشت و در صورت نياز به سطوح بالاتر مدیریتی

3-گزارش سالانه فعاليت هاي انجام شده و گردآوري مستندات علمی و پژوهشی و انعکاس دستاوردها براي سطوح بالاتر مدیریتی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ميزان پيشرفت برنامه** | **نحوه جمع آوري داده ها** | **شاخص**  **ارزیابی** | **زمان**  **پایان** | **زمان شروع** | **منابع مورد نياز** | **مسئول**  **انجام کار** | **فعاليت** | **ردیف** |
|  | **مشاهده مستندات** | **نتایج مصاحبه** | **شهریور**  **ماه** | **تيرماه** | **نيروي انسانی و مالی** | **اساتيد گروه** | **تعيين مهارت هاي برجسته اساتيد گروه آموزش**  **بهداشت بهداشت و ارتقاي سلامت (حوزه هایی که در تدریس آن تبحر دارند)** | **1** |
|  | **مشاهده مستندات** | **صورت جلسه ها** | **پایان**  **هر سال** | **ابتداي سال** | **نيروي انسانی و مالی** | **اساتيد گروه** | **شرکت در جلسات مشترک با سایر گروه هاي آموزشی بهداشت و ارتقاي سلامت و تبادل نظر به طور مجازي و حضوري** | **2** |
|  | **مشاهده مستندات و**  **خود اظهاري اساتيد** | **تعداد مقالات** | **پایان**  **هر سال** | **ابتداي سال** | **نيروي انسانی و مالی** | **اساتيد گروه** | **چاپ مقالات داخلی و خارجی با همکاري اساتيد گروه و همکاري با سایر دانشکده ها و دانشگاه ها** | **3** |
|  | **مشاهده مستندات** | **پرسشنامه هاي ارزیابی** | **پایان**  **هر سال** | **ابتداي سال** | **نيروي انسانی** | **اساتيد گروه** | **مشاوره علمی در زمينه توليد محتواي آموزشی و همکاري با سایر معاونت ها در این خصوص** | **4** |